## Sheet1
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时（分钟） | 实际耗时（分钟）
Planning | 计划 | 5 | 5
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5
Development | 开发 | 250 | 490
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 40
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 20
· Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 5 | 5
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范） | 5 | 5
· Design | · 具体设计 | 60 | 60
· Coding | · 具体编码 | 60 | 60
· Code Review | · 代码复审 | 20 | 60
· Test | · 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 60 | 240
Reporting | 报告 | 70 | 70
· Test Report | · 测试报告 | 30 | 30
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30
合计 |  | 325 | 565